## Trang tính1
Project Title |  |  | TRAVEL PLANNER
Team Name |  |  |  | Team C | Project Start: | 2023-08-09
Project Manager |  |  |  | Trần Việt Long | Display Week: | 1 | 2023-08-07 | [6 empty] | 2023-08-14 | [6 empty] | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28
[7 empty] | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03
TASK | ASSIGNED | PROGRESS |  | START | DAYS | END | bar: 2023-08-07 to 2023-09-03
Khởi tạo dự án |  |  |  | 2023-08-09 | 1 | 2023-08-09
Xác định yêu cầu sản phẩm |  | 100% |  | 2023-08-09 | 1 | 2023-08-09
Lập kế hoạch dự án |  | 100% |  | 2023-08-09 | 1 | 2023-08-09
Xác định nguồn nhân lực |  | 100% |  | 2023-08-09 | 1 | 2023-08-09
Phân tích yêu cầu |  |  |  | 2023-08-10 |  | 2023-08-11
Phân tích yêu cầu sản phẩm |  |  |  | 2023-08-10 |  | 2023-08-11
Viết tài liệu đặc tả |  |  |  | 2023-08-10 |  | 2023-08-11
Hoàn thiện tài liệu phân tích |  |  |  | 2023-08-10 |  | 2023-08-11
Xác định & phân tích rủi ro |  |  |  | 2023-08-10 |  | 2023-08-11
Phân tích thiết kế |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2023-08-14
Thiết kế tổng thể |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2023-08-14
Thiết kế CSDL |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2023-08-14
Thiết kế giao diện |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2023-08-14
Lập trình |  |  |  | 2023-08-15 |  | 2023-08-22
Khởi tạo CSDL |  |  |  | 2023-08-15 |  | 2023-08-22
Coding module người dùng |  |  |  | 2023-08-15 |  | 2023-08-22
Coding module người quản trị |  |  |  | 2023-08-15 |  | 2023-08-22
Kiểm thử và sửa lỗi |  |  |  | 2023-08-23 |  | 2023-08-23
Kiểm thử hệ thống |  |  |  | 2023-08-23 |  | 2023-08-23
Đưa dự án vào sử dụng |  |  |  | 2023-08-24 |  | 2023-08-25
Đưa website lên host |  |  |  | 2023-08-24 |  | 2023-08-25
Viết tài liệu hướng dẫn |  |  |  | 2023-08-24 |  | 2023-08-25
Báo cáo kết quả |  |  |  | 2023-08-24 |  | 2023-08-25